## Phân công Sprint 1
PHÂN CÔNG USE CASE – SPRINT 1 (TUẦN 4–5)
Mã UC | Chức năng / Màn hình | Mức độ | FE (giao diện) | BE (xử lý) | Sprint | Từ – Đến
UC01 | Đăng nhập và đăng xuất | Dễ | TV1 | TV3 | 1 | Tuần 4
UC02 | Xem danh sách cơ sở và kho | Trung bình | TV1 | TV4 | 1 | Tuần 4
UC03 | Tìm kiếm và lọc kho còn trống | Trung bình | TV2 | TV3 | 1 | Tuần 4
UC04 | Xem chi tiết kho và giá dự kiến | Dễ | TV2 | TV4 | 1 | Tuần 4
UC05 | Tạo yêu cầu đặt kho | Trung bình | TV1 | TV3 | 1 | Tuần 4 – Tuần 5
UC06 | Xem và hủy yêu cầu đặt kho của tôi | Trung bình | TV2 | TV4 | 1 | Tuần 5
UC07 | Quản lý cơ sở và kho vật lý cơ bản | Khó | TV2 | TV3 | 1 | Tuần 4 – Tuần 5
UC08 | Xác nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt kho | Trung bình | TV1 | TV4 | 1 | Tuần 5
Ghi chú | Sprint 1 chỉ làm đặt kho cơ bản. Thanh toán, hợp đồng, nhận kho, gia hạn, quá hạn và hỗ trợ chuyển sang sprint sau.
Tên thành viên | TV1–TV4 là tên tạm. Thay trực tiếp bằng tên thật của 4 thành viên trong hai cột FE và BE.